3日間チャレンジローンチ実行システム

運営マニュアル：この順番でやればOK

Version 1.0 / 2026-06-26

使い方 このファイルは上から順番にチェックして進める実行マニュアルです。迷ったら「参加者の心理が次に進んでいるか」で判断してください。

# 全体タイムライン

| 時期 | やること | 完了条件 |
| --- | --- | --- |
| 開催30〜21日前 | 商品・ターゲット・テーマ・ゴールを決める | 企画シートが埋まっている |
| 開催20〜14日前 | 申込ページ、LINE、プレゼント、告知文を作る | 登録導線が機能している |
| 開催13〜7日前 | SNS投稿、メール、個別案内、リマインド開始 | 登録者数の進捗を確認できる |
| 開催6〜1日前 | スライド、台本、ワーク、Zoom、スタッフ役割を確定 | リハーサル済み |
| Day1 | 気づきと共感 | ワーク提出・コメントが出ている |
| Day2 | 実践と成功体験 | 参加者が変化を報告している |
| Day3 | 未来提示と提案 | 申込導線・相談導線が稼働している |
| 終了後1〜7日 | 購入者フォロー、未購入者フォロー、KPI集計 | 改善点が3つ以上出ている |

# STEP0 商品・ゴール設計

チャレンジの出口を決める。売る商品が曖昧だと、3日間の内容も曖昧になる。

商品名、価格、期間、提供範囲を決める。

対象者と対象外を決める。

商品で約束する変化を1文で書く。

購入後の初回アクションを決める。

# STEP1 ターゲット・悩み分析

誰のどの悩みを扱うかを絞る。広くしすぎるほど刺さらない。

顕在悩みを10個書く。

本質欲求を5個書く。

放置した場合のリスクを3個書く。

理想の未来を3個書く。

顧客が普段使う言葉に変換する。

# STEP2 コンセプト設計

参加したいと思える一言を作る。

「誰が」「何日で」「何をできるようになるか」が入っている。

専門用語が少ない。

参加者の悩みと未来が入っている。

商品名ではなく変化が前面に出ている。

# STEP3 3日間構成設計

心理変化に合わせて内容を組む。

Day1の目的は共感と気づき。

Day2の目的は実践と成功体験。

Day3の目的は未来設計と提案。

各日ワークがある。

各日終了後のLINEがある。

# Day1 気づきと共感

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 今日のゴール | 参加者が「私の問題はこれだった」と気づき、明日も参加したいと思う。 |
| 開始時心理 | 半信半疑 / 情報収集 / 自分に合うか不安 |
| 終了時心理 | 共感 / 安心 / 期待 |
| 主要KPI | 参加率、平均視聴時間、コメント数、ワーク提出率、明日参加意向 |

## 進行表

開始前：リマインドLINE、Zoom確認、コメント誘導文を準備。

0〜5分：歓迎、参加ルール、今日のゴール提示。

5〜15分：自己紹介とストーリー。失敗→気づき→今の支援につなげる。

15〜35分：参加者の悩みを代弁し、よくある誤解を整理。

35〜50分：問題の本質を3つに整理。

50〜65分：ワーク。自分の悩みを一文で書く。

65〜75分：シェア、承認、明日の予告。

## 当日のワーク

ワーク名：悩みの本質化シート。質問：いま一番困っていることは何か / それが続くと何が困るか / 本当はどうなりたいか。

## 当日のNG

話しすぎてワーク時間を削る。

参加者のコメントを拾わない。

焦って商品説明に寄せる。

難しい宿題を出す。

## 終了後チェック

| チェック項目 | 完了 |
| --- | --- |
| 録画を保存した | □ |
| LINE/メールでお礼と次回案内を送った | □ |
| コメントに返信した | □ |
| ワーク未提出者へ促しを送った | □ |
| KPIを記録した | □ |
| 次回の冒頭で使う声を3つ選んだ | □ |

# Day2 実践と成功体験

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 今日のゴール | 参加者が小さな行動を行い「自分にもできる」と感じる。 |
| 開始時心理 | 期待 / でも自信がない / できるか不安 |
| 終了時心理 | 成功体験 / 有能感 / 継続意欲 |
| 主要KPI | 参加率、ワーク提出率、フィードバック希望数、成功体験コメント数、Day3参加予定数 |

## 進行表

開始前：Day1ワークの良い例を3つ選び、匿名で紹介。

0〜5分：歓迎、Day1の振り返り。

5〜20分：成功する人の共通点を解説。

20〜45分：実践フレームを説明。例を見せる。

45〜65分：その場でワーク実施。

65〜85分：数名のワークにフィードバック。

85〜95分：明日の予告。Day3で未来設計を行うと伝える。

## 当日のワーク

ワーク名：最初の一歩設計シート。質問：今日からできる最小行動は何か / 5分でできる形にすると何か / 誰に宣言するか。

## 当日のNG

話しすぎてワーク時間を削る。

参加者のコメントを拾わない。

焦って商品説明に寄せる。

難しい宿題を出す。

## 終了後チェック

| チェック項目 | 完了 |
| --- | --- |
| 録画を保存した | □ |
| LINE/メールでお礼と次回案内を送った | □ |
| コメントに返信した | □ |
| ワーク未提出者へ促しを送った | □ |
| KPIを記録した | □ |
| 次回の冒頭で使う声を3つ選んだ | □ |

# Day3 未来提示と提案

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 今日のゴール | 参加者が次に取るべき行動を選べる状態になる。 |
| 開始時心理 | もっと知りたい / 迷い / 費用や時間への不安 |
| 終了時心理 | 納得 / 決断 / 次の行動が明確 |
| 主要KPI | 参加率、申込率、相談申込率、質問数、離脱率、未購入理由 |

## 進行表

開始前：申込導線、FAQ、特典、決済、相談枠を確認。

0〜10分：3日間の振り返りと成果の可視化。

10〜30分：理想未来と放置リスクを整理。

30〜50分：次のステップに必要な要素を解説。

50〜75分：商品・サービスの紹介。誰向け/誰向けでないかを明確化。

75〜95分：価格、特典、申込手順、期限を説明。

95〜120分：Q&A、背中押し、終了後フォロー案内。

## 当日のワーク

ワーク名：次の一歩選択シート。質問：今後30日で変えたいこと / 一人でできること / 支援が必要なこと / 今日選ぶ行動。

## 当日のNG

話しすぎてワーク時間を削る。

参加者のコメントを拾わない。

焦って商品説明に寄せる。

難しい宿題を出す。

## 終了後チェック

| チェック項目 | 完了 |
| --- | --- |
| 録画を保存した | □ |
| LINE/メールでお礼と次回案内を送った | □ |
| コメントに返信した | □ |
| ワーク未提出者へ促しを送った | □ |
| KPIを記録した | □ |
| 次回の冒頭で使う声を3つ選んだ | □ |

# クロージング設計

クロージングの目的は、参加者を焦らせることではありません。参加者が自分にとって必要かどうかを判断できる材料を整理することです。

3日間で扱った課題を振り返る。

理想未来に進むために必要な要素を提示する。

無料チャレンジでできる範囲と、商品で支援する範囲を分ける。

商品内容、対象者、対象外、価格、特典、期限、申込手順を説明する。

よくある不安に答える。

購入者・未購入者それぞれの次の一歩を案内する。

| よくある不安 | 回答の方向性 |
| --- | --- |
| 時間が取れるか不安 | 必要時間、最低限やること、サポート方法を示す |
| 自分にできるか不安 | 似た状況の事例と初回ステップを示す |
| 価格が不安 | 得られる成果、分割、費用対効果、対象外を整理する |
| 今じゃなくてもよいのでは | 放置リスクと今回参加する意味を正直に伝える |
| 家族や上司に相談したい | 説明用資料や相談期限を用意する |

# KPI管理と改善

| KPI | 目安として見る意味 | 改善策 |
| --- | --- | --- |
| 登録率 | 告知文とテーマが刺さっているか | タイトル、ベネフィット、申込導線を改善 |
| 参加率 | 期待形成とリマインドが機能しているか | 開催前LINE、カウントダウン、特典を改善 |
| コメント率 | 心理的安全性と問いが機能しているか | 回答しやすい問い、講師の反応、匿名例を増やす |
| ワーク提出率 | 課題の難易度が適切か | ワークを短くし、例を見せる |
| Day3参加率 | Day1・Day2で期待が作れているか | 明日の予告と成果共有を強化 |
| 申込率 | オファー適合性とクロージングの明瞭さ | 対象者、成果、価格、FAQ、導線を改善 |

# 参考文献・根拠ID

| ID | 根拠 | 要点 | 出典 |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | Product Launch Formula / PLF | Jeff Walker公式サイト。PLFは商品・サービスを段階的にローンチするためのステップバイステップのプロセスとして説明され、Pre-Prelaunch、Prelaunch、Open Cartなどの流れが示されている。 | https://jeffwalker.com/programs/product-launch-formula/ ; https://jeffwalker.com/product-launch-process/ |
| E02 | 自己決定理論 SDT | Ryan & Deci (2000)。人の内発的動機づけには、自律性・有能感・関係性の充足が重要である。3日間チャレンジでは「自分で選べる」「できた」「仲間がいる」を設計する。 | Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). American Psychologist, 55(1), 68-78. DOI: 10.1037/0003-066X.55.1.68 |
| E03 | 目標設定理論 | Locke & Latham (2006)。具体的で挑戦的な目標、フィードバック、コミットメントがパフォーマンスに影響する。チャレンジでは毎日の到達目標を明確にする。 | Locke, E. A., & Latham, G. P. (2006). Current Directions in Psychological Science, 15(5), 265-268. DOI: 10.1111/j.1467-8721.2006.00449.x |
| E04 | 自己効力感 | Bandura (1977)。人は「自分にもできる」と感じるほど行動しやすくなる。小さな成功体験、他者事例、励まし、感情状態の安定が重要。 | Bandura, A. (1977). Psychological Review, 84(2), 191-215. DOI: 10.1037/0033-295X.84.2.191 |
| E05 | 認知負荷理論 | Sweller/Paas/de Jong系の研究。作業記憶には限界があるため、情報を詰め込みすぎると学習が阻害される。1日1テーマ、1スライド1メッセージにする。 | de Jong, T. (2010). Instructional Science, 38, 105-134. DOI: 10.1007/s11251-009-9110-0 ; Paas, van Gog & Sweller (2010). DOI: 10.1007/s10648-010-9133-8 |
| E06 | 検索練習 / テスト効果 | Roediger & Karpicke (2006)。思い出す・答える行為は長期記憶を強化する。チャレンジでは講義だけでなくワークと発表を入れる。 | Roediger, H. L., & Karpicke, J. D. (2006). Psychological Science, 17(3), 249-255. DOI: 10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x |
| E07 | マルチメディア学習理論 | MayerのCognitive Theory of Multimedia Learning。人は言語・視覚の二経路を使うが容量には限界があり、能動的処理が重要。スライドは図解・短文・ワーク中心にする。 | Mayer, R. E. (2024). Educational Psychology Review, 36, 8. DOI: 10.1007/s10648-023-09842-1 |
| E08 | 説得の原理 | Cialdiniの影響力の原理。返報性、希少性、権威、コミットメントと一貫性、好意、社会的証明、統一性。倫理的に使うことが前提。 | Influence at Work公式: https://www.influenceatwork.com/6-principles-of-persuasion/ |
| E09 | 精緻化見込みモデル ELM | Petty & Cacioppo (1986)。説得には、論点を深く処理する中心ルートと、周辺手がかりに依存する周辺ルートがある。高単価商品では中心ルートを重視する。 | Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1986). Advances in Experimental Social Psychology, 19, 123-205. DOI: 10.1016/S0065-2601(08)60214-2 |
| E10 | プロスペクト理論 / 損失回避 | Kahneman & Tversky (1979)。人は同等の利得より損失を強く感じやすい。煽りではなく「今のまま放置するリスク」を丁寧に言語化する。 | Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Econometrica, 47(2), 263-291. |
| E11 | Fogg Behavior Model | BJ Fogg。行動はMotivation, Ability, Promptが同時にそろうと起こりやすい。チャレンジでは、やる気を上げるよりも行動を小さくし、促しを置く。 | The Behavior Institute: https://besci.org/models/fogg-behavior-model |
| E12 | Value Proposition Canvas | Strategyzer公式。顧客のJobs, Pains, Gainsと提供価値のPain Relievers, Gain Creatorsを対応させる。チャレンジのテーマ設計に使う。 | Strategyzer公式: https://www.strategyzer.com/library/the-value-proposition-canvas |